Утверждаю

Директор МБОУ СОШ с. Тербуны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н.Моргачева

 Приказ № 23 от 24.03.2016г.

 **План действий**

 **(«Дорожная карта»)**

**филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района**

**Липецкой области в с. Урицкое по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемом на нем услуг**  **в сфере образования на 2016-2030 годы**

**Пояснительная записка**

 План мероприятий («дорожная карта») филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области в с. Урицкое направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту филиалу МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Урицкое (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

 Проведенный анализ показал, что здание филиала МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Урицкое для обучающихся с ОВЗ доступно частично - избирательно для детей-инвалидов с умственной отсталостью. Наиболее уязвимыми являются четыре основные категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения. В настоящее время в школе обучается 3 ребенка-инвалида (5% всех обучающихся). Из них 1 ученик (2% детей-инвалидов) на дому по общеобразовательной программе. Совместное обучение с другими обучающимися не организовано.

«Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются: цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2030 годов); перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Целями «дорожной карты» являются:

 - создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;

 - установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

 - принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг;

- проведение обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- проведение обследования и паспортизации объекта образования (объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг;

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов;

- предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида;

- назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте образования;

- проведение обучения (инструктирования) сотрудников по вопросам, связанным с особенностями представления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016-2030 годы.

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Нормативный правовой акт, документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственныеисполнители | Срок реализации |
| Совершенствование нормативно - правовой базы |
| 1 | Ознакомление:- с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;- с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Дорожная карта | Какушина Т.Е.-заместитель директора по УВР | 2016 г. |
| 2 | Определение ответственных за организацию работы, должностных лиц, а также создание рабочей группы по разработке мероприятий | Приказ  | Директор  | 2016 г. |
| 3 | Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников школы, предоставляющих услуги инвалидам в доступных для них форматах | План обучения | Семендяев Н.В. -учитель ОБЖ МБОУ СОШ с. Тербуны | Ежегодно |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников | Приказ |  Директор | 2016 г. |
| 5 | Провести обследование действующих зданий, помещений на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Разработать паспорта доступности | Приказ  | Зам. директора по УВР  | 2016 г. |

 **Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,**

**необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки(год) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2028 |
| 2 | Приобретение необходимых сменных кресел-колясок | 2028 |
| 3 | Устройство адаптированных лифтов | 2029 |
| 4 | Установка подъемных платформ (аппарелей) | 2027 |
| 5 | Установка раздвижных дверей | 2026 |
| 6 | Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | 2025 |
| 7 | Реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 2025 |
| 8 | Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 20232019 |
| 9 | Обеспечение дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 2023 |
| 10 | Иные  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки(год) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 2028 |
| 2 | Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |  2028 |