Приложение

к приказу отдела образования

«Об утверждении плана-графика

по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного

общего и среднего общего образования

в Тербунском муниципальном районе в 2019 году»

от 12.11.2018г. № 681

**План-график мероприятий**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тербунском муниципальном районе в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки** |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11**  |
| 1 | Участие в расширенном заседании ГЭК Липецкой области по итогам ГИА в Липецкой области в 2018 году и задачи на 2019 год. | Лесных В.С. | Ноябрь 2018г. |
| 2. | Участие в собеседовании по итогам проведения ГИА на территории Липецкой области в 2018 году и задачах на 2019 год. | Лесных В.С. | Ноябрь 2018г. |
| 3. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году в Тербунском районе. | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А. | Июль-сентябрь 2019 г. |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | Красненкова З.Н.Руководители образовательных организаций | Ноябрь-декабрь 2018 г. |
| 2 | Участие в областных мониторингах учебных достижений учащихся по английскому языку, географии, физике. | Матвеева О.В.Образовательные организации | Ноябрь - декабрь 2018г.-  |
| 3 | Участие в методических объединениях, семинарах учителей–предметников, заместителей директоров, директоров образовательных организаций проводимых ГАУДПО ЛО «ИРО», ЦМОКО по вопросам государственной итоговой аттестации. | Красненкова З.Н. | В течение года |
| 4 | Участие в семинаре «Система работы в образовательных организациях по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Опыт работы» | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО | Ноябрь 2018г., январь 2019 г. |
| 5 | Участие в мониторинге образовательных достижений отдельных категорий выпускников (качестве внутренней оценки). | Матвеева О.В.Образовательные организации | До 01.08.2019г. |
| 6 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к сдаче ГИА по обязательным предметам. | Бородкина Т.Н.Матвеева Т.Н.Губина Т.Н.РуководителиОО | Июль-сентябрь 2019г. |
| **Нормативно-правовое обеспечение**  |
| 1 | Приказы об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тербунском районе в 2019 году в дополнительные сроки (в соответствии с единым расписанием проведения ГИА, утвержденным федеральным нормативным актом) | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В. | Сентябрь 2019г. |
| 2 | Приказ «Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тербунском районе в 2019 году». | Лесных В.С.Матвеева О.В. | Ноябрь 2018г.  |
| 3 | Приказ «Об обеспечении проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальных общеобразовательных организациях Тербунского района» | Матвеева О.В. | До 05.12.2018г.До 06.02.2019г.До 08.05.2019г. |
| 4 | Приказы об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тербунском районе в 2019 году (в соответствии с единым расписанием проведения ГИА, утвержденным федеральным нормативным актом) | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А. | март –сентябрь 2019г. |
| 5 | Приказ «Об обеспечении проведения итогового собеседования по русскому языку в муниципальных общеобразовательных организациях Тербунского района» | Бородкина Т.Н.Губина Т.А. | До 13 февраля 2019г.,до 13 марта 2019 г.,до 6 мая 2019г. |
| **Мероприятия по организованному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации**  |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году:-выпускников образовательных организаций текущего года;-обучающихся и выпускников СПО;-выпускников прошлых лет;-лиц, не прошедших ГИА в 2018году;-лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. | Матвеева О.В.Губина Т.А. | До 01.12.2018г. |
| 2 | Внесение данных сведений в РИС:- членов ГЭК;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- медицинских работников;- ассистентов для детей с ОВЗ. | Матвеева О.В.Губина Т.А. | В соответствии с графиком Федерального центра тестирования |
| 3 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | Губина Т.А.Руководители ОО | Ноябрь – декабрь 2018г.  |
| 4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Тербунского района | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Руководители ОО | 05.12.2018г.06.02.2019г.08.05.2019г. |
| 5 | Участие обучающихся 11-х классов в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ.  | Матвеева О.В.Шупик Ю.И.Руководители ОО | Февраль, март, май 2019 г. |
| 6 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 | Губина Т.А.Юрьев В.Г.Руководители ОО | 13 февраля 2019г.,13 марта 2019 г.,6 мая 2019г. |
| 7 | Подготовка информационных писем по организации и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам в Тербунском районе в 2019 году | Матвеева О.В.Губина Т.А. | в течение года |
| 8 | Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении). Формирование базы данных выпускников 11 классов, участвующих в ЕГЭ в 2019 году.  | Руководители ОО | До 20.11.2018г. |
| 9 | Сбор заявлений на участие в ЕГЭ-2019.Дополнение базы данных выпускников 11 классов, участвующих в ЕГЭ в 2019 году.  | Руководители ОО | До 01.02.2019г. |
| 10 | Сбор заявлений на участие в ОГЭ-2019.Формирование базы данных выпускников 9 классов, участвующих в ОГЭ, ГВЭ в 2019 году.  | Руководители ОО | До 01.03.2019г. |
| 11 | Совещания-Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2018 года. Организация подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году.- О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)- О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку-О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в форме ОГЭ (ГВЭ) в 2019 году.-О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ в 2019 году.-О порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ.-Предварительные результаты ОГЭ, ЕГЭ.-Результаты ОГЭ, ЕГЭ 2019 года. | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А. | в течение года |
| 12 | Организация работы по обеспечению видеонаблюдения процедуры проведения ЕГЭ в 2019 году | Шупик Ю.И.Руководитель МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны | Январь-сентябрь 2019г. |
| 13 | Подготовка и представление в ОКУ «ЦМОКО» сведений об участниках ГИА, сдающих экзамены досрочно, в резервный день, в т.ч. не явившихся на ГИА по уважительной причине, не окончивших экзамен по уважительной причине, получивших неудовлетворительный результат по обязательным предметам | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В. | Февраль-июнь 2019г. |
| 14 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки | Бородкина Т.Н. Матвеева О.В.Губина Т.А. | Август 2019г. |
| 15 | Координация работы образовательных организаций по контролю наличия паспортов у выпускников 2019 года | Руководители ОО | В течение года |
| 16 | Согласование маршрутов прибытия выпускников в ППЭ | Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО | До 10.05.2019г. |
| 17 | Выдача уведомлений выпускникам текущего года и прошлых лет | Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО | До 10.05.2019г. |
| **Мероприятия по организации подготовки, переподготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 1 | Предоставление на согласование кандидатур членов предметных комиссий | Бородкина Т.Н. | Январь-февраль 2019г. |
| 2 | Предоставление на согласование кандидатур, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году | Матвеева О.В.Губина Т.А. | До 01.03.2019г. |
| 3 | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А. | Февраль-май 2019г. (по графику) |
| 4 | Заседание РМО педагогов-предметников «ГИА в условиях введения ФГОС» | Красненкова З.Н. | Май-июнь 2019г. |
| 5 | Проведение семинара-совещания «Нормативные и этические нормы поведения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ» | Отдел образования  | май 2019г. |
| 6 | Участие в обучающих семинарах для экзаменаторов-собеседников и экспертов по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования выпускников 9-х классов | Красненкова З.Н.Губина Т.А.Руководители ОО | В течение года |
| 7 | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ – 2019 по общеобразовательным предметам | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В. | До 01.09.2019г. |
| 8 | Подготовка и проведение семинара-практикума для руководителей районных методических объединений учителей-предметников по теме «Подготовка обучающихся к ЕГЭ – 2019» | Красненкова З.Н.Руководители РМО | Февраль-май 2019г. |
| 9 | Координация деятельности администрации школ по подготовке к ЕГЭ  | Красненкова З.Н. | В течение года |
| 10 | Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА. | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Красненкова З.Н. | В течение года |
| 11 | Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по информационному обеспечению ГИА | Матвеева О.В.Губина Т.А.Шупик Ю.И. | В течение года |
| 12 | Изучение деятельности на сайтах общеобразовательных учреждений актуальной информации о ГИА и своевременностью ее размещения | Матвеева О.В.Губина Т.А.Шупик Ю.И. | В течение года |
| 13 | Координация деятельности общеобразовательных учреждений по соблюдению прав обучающихся с ОВЗ в период подготовки и проведения ГИА | Бородкина Т.Н. | В течение года |
| 14 | Организация внутришкольного управления подготовкой выпускников 11 классов к ЕГЭ, координация деятельности общеобразовательных учреждений по соблюдению прав выпускников 11 классов в процессе подготовки и проведения ЕГЭ (информационное обеспечение, выдача уведомлений, информирование о результатах ЕГЭ) | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В. | В течение года |
| 15 | Организация и проведение обучения организаторов пункта проведения экзамена (далее – ППЭ) | Матвеева О.В.Губина Т.А. | Май 2018г. |
| **Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной итоговой аттестации**  |
| 1 | Информированное наполнение Интернет-сайта отдела образования администрации Тербунского района по вопросам организации и проведения ГИА | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А.Шупик Ю.И. | В течение года |
| 2 | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА в 2019 году. | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО | В течение года |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году. | Бородкина Т.Н. | Февраль-май 2019г. |
| 4 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А. | В течение года |
| 5 | Проведение муниципального родительского собрания для родителей выпускников 11 классов | Отдел образования,Центр ресурсного обеспечения | Декабрь 2018г. |
| 6 | Проведение муниципального родительского собрания для родителей выпускников 9 классов | Отдел образования,Центр ресурсного обеспечения | Декабрь 2018г. |
| 7 | Организация и проведение родительских и ученических (общешкольных, классных) собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году | Руководители ОО | В течение года |
| 8 | Информирование участников ЕГЭ (выпускников текущего года, в т.ч. с ОВЗ, выпускников прошлых лет, а также граждан, получивших среднее общее образование в образовательных учреждениях иностранных государств):-о местах регистрации на участие в ЕГЭ на территории Тербунского района в 2019 году;-о сроках (в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ) и местах проведения (ППЭ) ЕГЭ по общеобразовательным предметам,-о сроках, местах и порядке подачи рассмотрения апелляций участниками ЕГЭ,-о дате объявления результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам,-об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в 2019 году | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО | В течение года |
| 9 | Организация пункта приема заявлений на участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет. Организация выдачи уведомлений. | Матвеева О.В. | До 01.02.2019г.Май 2019г. |
| 10 | Участие в совещании по вопросу качественного анализа результатов участия образовательных организаций в государственной итоговой аттестации в 2019 году, а также в международных, региональных исследованиях качества образования | Лесных В.С. | Ноябрь 2019г. |
| 11 | Участие родителей выпускников 11-х классов в региональной встрече в режиме видео-конференции начальника управления образования и науки Липецкой области на тему «ЕГЭ 2019 – изменения, перспективы, возможности» | Руководители ОО | Ноябрь-декабрь 2018г. |
| 12 | Организация и проведения с обучающимися тренингов по подготовке и проведению ЕГЭ-2019 | Руководители ОО | В течение года |
| 13 | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Руководители ОО | Февраль 2019г. |
| 14 | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы» | Матвеева О.В.Шупик Ю.И. | Март-апрель 2019г. |
| 15 | Участие в конкурсах и акциях на тему ГИА среди обучающихся с целью популяризации и поддержания положительного имиджа ГИА. | Родина Г.В.Руководители ОО | В течение года |
| 16 | Участие обучающихся школ района в региональном проекте «ЕГЭ – выбор будущего» | Руководители ОО | Декабрь 2018г. – февраль 2019г. |
| **Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной итоговой аттестации**  |
| 1 | Проведение общеобразовательными организациями тренировочно-диагностического тестирования по общеобразовательным предметам, аналогичным заданиям и технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ | Руководители ОО | Октябрь –декабрь 2018г., Январь - март 2019г. |
| 2 | Проведение районного пробного тестирования по математике в форме ЕГЭ на базе ППЭ | Отдел образования | Апрель 2019г. |
| 3 | Проведение районного пробного тестирования по математике в форме ОГЭ на базе ППЭ | Отдел образования | Апрель 2019г. |
| 4 | Формирование аналитического и статистического материала по результатам ОГЭ, ЕГЭ в разрезе по школам | Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО | Май-июнь 2019г. |
| 5 | Подготовка аналитического материала по итогам проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году по общеобразовательным предметам | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО | Май-июнь 2019г. |
| 6 | Подготовка аналитического отчета об итогах проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО  | До 01.09.2019г. |
| 7 | Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Руководители ОО | По мере получения результатов ОГЭ, ЕГЭ по предметам |
| 8 | Сбор и анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников 9, 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций | Губина Т.А.Руководители ОО | До 20.08.2019г. |
| 9 | Анализ трудоустройства лиц, не получивших документ государственного образца об основном общем, о среднем общем образовании | Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Руководители ОО | До 20.09.2019г. |
| **Межотраслевое взаимодействие** |
| 1 | Проведение совещания с лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ в 2018 году, по вопросу «Организация и проведение ЕГЭ в 2019 году: четкое исполнение порядка каждым участником ЕГЭ» | Лесных В.С.Бородкина Т.Н.Матвеева О.В. | Апрель-май 2019г. |
| 2 | Подготовка писем:-в МО МВД России «Тербунский» по обеспечению безопасности в ППЭ;-в ГУЗ «Тербунская МРБ» об обеспечении медицинского обслуживания ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ | Матвеева О.В.Губина Т.А. | Май 2019г. |
| 3 | Обеспечение работы камер видеорегистрации в ППЭ | Управление образования, ООО «Ростелеком»Руководитель МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны | Апрель-июнь 2019г. |
| 4 | Наличие в ППЭ переносных металлоискателей | Управление образования, МО МВД России «Тербунский, Руководитель МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны, МБОУ СОШ с.Тербуны | Апрель-июнь 2019г. |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками, привлекаемыми к проведению ГИА | Лесных В.С.Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А.Руководители ОО | В течение года |
| 2 | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов | Лесных В.С.Бородкина Т.Н.Матвеева О.В.Губина Т.А. | Июль-август 2019г. |