**Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержаниедеятельности | Сроки  | Ответственные  | Планируемые результаты |
|  | **Подготовительный этап –** сентябрь 2020 – декабрь 2020 |
| 1. | Создание на базе МБОУ СОШ с.Тербуны координационного совета по реализации Программы (с привлечением специалистов, обеспечивающих консультационную поддержку реализации) | Сентябрь2020 –октябрь2020 | Участники инновационной деятельности  | Утверждение Координационного совета, разработка и утверждение Положения о Координационном совете. |
| 2. | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность образовательной организации. | ноябрь 2020 – декабрь2020 | Координационный совет | Выработка функционального представления о проблеме, идее и предмете инновационной деятельности. |
| 3. | Обеспечение научно-методического и организационного взаимодействия с социальными партнерами через сайт поддержки | Постоянно | Участники инновационной деятельности  | Создание единого образовательного пространства. |
| 4. | Проектирование учебно – методического комплекса основных общеобразовательных программ по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» | Сентябрь2020 –октябрь2020 | Участники инновационной деятельности  | Формирование в МБОУ СОШ с.Тербуны организационно-методической базы инновационной деятельности |
|  | **Практический этап –** январь 2021 – май 2022 |
| 1. | Организация подготовки педагогических кадров по использованию дистанционных и цифровых технологий. | 2021-2022г. | Зам. директора  | Повышение квалификации педагогов |
| 2. | Проведение конференций с привлечением родительской общественности, дня открытых дверей | 2021-2022г. | Участники инновационной деятельности | Распространение инновационного опыта школы, выявление творческих учителей |
| 3. | Совместная работа с кафедрами ЕГУ имени И.А.Бунина, ЛГТУ , ВШЭ и другими социальными партнерами | По плану | Директор МБОУ СОШ с. Тербуны | Обогащение знаний учителей по теории педагогики |
| 4. | Создание школьного университета цифровой экономики.Апробация учебно – методического комплекса основных общеобразовательных программ по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» | 2021-2023г | Участники инновационной деятельности | Формирование в МБОУ СОШ с.Тербуны организационно-методической базы инновационной деятельности |
|  |  |  |  |
|  | **Обобщающий этап -** сентябрь 2022-май 2023 |
| 1. | Подготовка программ по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология»;оценочных материалов к программам по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология» с последующим переводом их в цифровые УМК | сентябрь 2022-май 2023г. | Участники инновационной деятельности | Распространение опыта сетевого взаимодействия |
| 2. | Поддержание тематических разделов сайта школы в актуальном состоянии и ведение аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, Instagram | Постоянно | Участники инновационной деятельностиКоординационный совет | Обогащение педагогического опыта. |
| 3. | Обобщение опыта по реализации программы инновационной деятельности | сентябрь 2022 г. | Координационный совет | Распространение опыта сетевого взаимодействия |
| 4. | Проведение семинаров и научно-практических конференций для учителей региона | сентябрь 2022-май 2023г. | Участники инновационной деятельности | Обогащение педагогического опыта. |